## Product_Backlog
Total Puntos: |  | 74
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación |  |  |  |  | (1 a 5)
Id | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Prioridad | Puntos de Historia Estimados
AL-HU-1 | Estudiante | Necesito buscar tutores de un area de conocimiento especifica | Con la finalidad de aprender sobre el area que quiero | 1 | Buscar tutor existente | Hay tutores registrados en el área seleccionada | El alumno ingresa el área y hace clic en “Buscar” | El sistema muestra la lista de tutores disponibles en esa área | Media | 3
|  |  |  | 2 | Buscar tutor inexistente | No hay tutores en el área seleccionada | El alumno ingresa un área sin tutores y hace clic en “Buscar” | El sistema muestra un mensaje “No se encontraron tutores”
|  |  |  | 3 | Buscar tutor con filtros | Hay tutores con diferentes cualidades | El alumno aplica filtros y hace clic en “Buscar” | El sistema muestra solo los tutores que cumplen los filtros seleccionados
AL-HU-2 | Estudiante | Necesito saber los tutores mejor calificados | Para elegir los mejores tutores | 1 | Ver lista de tutores ordenada por calificación | Hay tutores registrados con diferentes calificaciones | El alumno entra a la sección de tutores mejor calificados | El sistema muestra la lista de tutores ordenada de mayor a menor calificación | Media | 3
|  |  |  | 2 | Ver tutor con calificación específica | El alumno quiere encontrar tutores con calificación mínima de elección | El alumno aplica un filtro de calificación mínima | El sistema muestra solo los tutores que cumplen con la calificación mínima
|  |  |  | 3 | Ver tutor inexistente | No hay tutores que cumplan el filtro aplicado | El alumno aplica filtros muy especificos | El sistema muestra un mensaje “No se encontraron tutores que cumplan con lo deseado”
AL-HU-3 | Estudiante | Quiero registrarme en la plataforma | Para acceder a tutores y funcionalidades de la plataforma | 1 | Registro exitoso | El alumno completa todos los campos requeridos | El alumno hace clic en “Registrarse” | El sistema crea la cuenta | Alta | 5
|  |  |  | 2 | Registro con campos incompletos | El alumno deja algún campo obligatorio vacío | El alumno hace clic en “Registrarse” | El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos faltantes y no crea la cuenta
|  |  |  | 3 | Registro con correo ya usado | El alumno ingresa un correo que ya está registrado en la plataforma | El alumno hace clic en “Registrarse” | El sistema muestra un mensaje “Correo ya registrado” y no crea la cuenta
|  |  |  | 4 | Validación de contraseña | El alumno ingresa una contraseña que no cumple con los requisitos | El alumno hace clic en “Registrarse” | El sistema muestra un mensaje de error indicando que la contraseña no cumple los requisitos
AL-HU-4 | Estudiante | Quiero chatear con otros usuarios | Para comunicarme y resolver dudas | 1 | Iniciar chat con usuario disponible | El alumno está logueado y hay otros usuarios disponibles | El alumno selecciona un usuario y hace clic en “Chatear” | Se abre la ventana de chat y el alumno puede enviar y recibir mensajes | Alta | 5
|  |  |  | 2 | Enviar mensaje vacío | El alumno abre el chat con otro usuario | El alumno intenta enviar un mensaje vacío | El sistema no permite enviar el mensaje y muestra un aviso “El mensaje no puede estar vacío”
|  |  |  | 3 | Usuario desconectado / offline | El alumno abre el chat y el otro usuario está desconectado | El alumno envía un mensaje | El sistema guarda el mensaje y lo entrega cuando el otro usuario se conecte
|  |  |  | 4 | Historial de chat | El alumno abre el chat con un usuario con conversaciones pasadas | El alumno accede al chat | El sistema muestra todo el historial de mensajes anteriores con ese usuario
AL-HU-5 | Estudiante | Quiero descargar los documento que suba mi tutor | Para tener el material y estudiar o repasar | 1 | Descarga exitosa | El tutor ha subido documentos y el alumno está logueado | El alumno hace clic en “Descargar documento” | El sistema descarga el archivo correctamente | Media | 4
|  |  |  | 2 | Documento no autorizado a descarga | El documento solo puede ser visto en la plataforma | Hace clic en “Descargar documento” | El sistema bloquea la descarga
AL-HU-6 | Estudiante | Quiero unirme a las tutorias (videollamadas) que realice mi tutor | Para aprender con mi tutor | 1 | Unirse a tutoría | El tutor inicia la tutoria | El alumno hace clic en "unirse a tutoria" | El sistema conecta al alumno a la videollamada correctamente | Alta | 5
|  |  |  | 2 | No hay una tutoria | La tutoría aún no comenzó o ya terminó | El alumno intenta unirse | El sistema muestra un mensaje “La tutoría no está activa”
|  |  |  | 3 | Ver detalles de la tutoria | El alumno quiere información sobre la tutoría (tema, duración, tutor, fecha/hora). | Hace clic en la tutoría | El sistema muestra todos los detalles para el alumno
AL-HU-7 | Estudiante | Quiero mandar solicitudes de tutor a un usuario | Para ser su alumno | 1 | Solicitud enviada correctamente | El alumno está logueado y selecciona un usuario disponible para tutoría | Hace clic en “Enviar solicitud” | El sistema envía la solicitud y muestra un mensaje de confirmación | Alta | 5
|  |  |  | 2 | Solicitud reiterada | El alumno ya envió una solicitud al mismo usuario | Intenta enviar otra solicitud relacionada al anuncio | El sistema inhabilita el boton de "enviar solicitud"
AL-HU-8 | Estudiante | Quiero evaluar a mi tutor | Para dar retroalimentación a mi tutor | 1 | Evaluación exitosa | El alumno ha asistido a tutorías del tutor | El alumno completa la evaluación y hace clic en “Listo” | El sistema guarda la evaluación y actualiza la calificación del tutor | Alta | 4
|  |  |  | 2 | Evaluación incompleta | El alumno no completa todos los campos obligatorios | Hace clic en “Listo” | El sistema muestra mensaje “Completa todos los campos obligatorios” y no guarda la evaluación
AL-HU-9 | Estudiante | Quiero ver los dias disponibles del tutor | Para programar segun horario | 1 | Ver calendario de dias disponibles | El usuario debe estar en el anuncio relacionado al tutor | Ver anuncio relacionado con el tutor | El sistema muestra la seccion de disponibilidad con dias | Media | 4
TU-HU-1 | Tutor | Quiero registrarme en la plataforma | Para ofrecer mis tutorias a usuarios que quieran aprender | 1 | Registro exitoso | El usuario completa todos los campos requeridos | El usuariohace clic en “Registrarse” | El sistema crea la cuenta | Alta | 5
|  |  |  | 2 | Registro con campos incompletos | El usuario deja algún campo obligatorio vacío | El usuario hace clic en “Registrarse” | El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos faltantes y no crea la cuenta
|  |  |  | 3 | Registro con correo ya usado | El usuario ingresa un correo que ya está registrado en la plataforma | El usuario hace clic en “Registrarse” | El sistema muestra un mensaje “Correo ya registrado” y no crea la cuenta
|  |  |  | 4 | Validación de contraseña | El usuario ingresa una contraseña que no cumple con los requisitos | El usuario hace clic en “Registrarse” | El sistema muestra un mensaje de error indicando que la contraseña no cumple los requisitos
TU-HU-2 | Tutor | Quiero aceptar usuarios como mis alumnos | Para que ellos puedan acceder a mis tutorias y tener un seguimiento | 1 | Solicitud aceptada | El usuario logueado acepta la solicitud de la lista de solicitudes de alumnos | Hace clic en “Aceptar solicitud” | El sistema envia un mensaje de confirmación | Alta | 5
|  |  |  | 2 | Solicitud reiterada | El alumno ya envió una solicitud al mismo usuario | Intenta enviar otra solicitud | El sistema inhabilita el boton de "enviar solicitud"
TU-HU-3 | Tutor | Quiero realizar tutorias | Para que pueda enseñarle a mis alumnos | 1 | El tutor inicia la tutoria en fecha acordada | El tutor y el alumno han tenido acordado reunirse en fecha acordada | Hace en "Realizar tutoria" | El sistema envia una solicitud al alumno relacionado con la tutoria, con este aceptando la sesion y se da inicio a la tutoria | Alta | 5
|  |  |  | 2 | La tutoria esta en desarrollo | El tutor ha iniciado la sesión de tutoría y la misma se está llevando a cabo. | El tutor esta enseñando sobre las areas previamente establecidas | EL sisteme permite la interacción entre tutor y alumno mediante videollamada
|  |  |  | 3 | La tutoria finaliza de manea automatica | La tutoría está en desarrollo y el tiempo de duración está definido de una hora | El sistema muestra una alerta o aviso cuando quedan pocos minutos para que la tutoría termine. | El sistema guarda la informacion relacionada de la tutoria
TU-HU-4 | Tutor | Quiero gestionar a mis alumnos | Para organizar y administrar mis alumnos | 1 | Ver lista de alumnos | El usuario tutor puede ver la lista de alumnos por asignatura | Accede a la vista de "alumnos" | El sistema muestra la lista completa e informacion basica de cada alumno | Alta | 4
|  |  |  | 2 | Enviar mensaje a alumno | El usuario tutor abre el chat con el alumno | Hacer clic en icono de mensaje | El sistema abre el chat entre los usuarios
|  |  |  | 3 | Ver informacion de alumno | El tutor esta viendo la lista de alumnos y selecciona uno en especifico | Hac click en "ver "alumno | El sistema redirige a una nueva vista con la información del alumno seleccionado
TU-HU-5 | Tutor | Quiero subir archivos | Para que mis alumnos puedan descargarlos | 1 | Subir archivo | El tutor abre la seccion de archivos y selecciona desde su pc | Hacer clic en subir archivo | El sistema guarda archivo y lo deja disponible para visibilidad | Media | 3
|  |  |  | 2 | Error de formato | El tutor intenta subir un archivo no admitido | Selecciona y hace sin en subir | El sistema muestra notificacion de error con el archivo
TU-HU-6 | Tutor | Quiero realizar evaluaciones | Para ver el progreso de mis alumnos y dar retroalimentación | 1 | Crear evaluación | El tutor crea una evaluación segun intereses | Completa los campos para la evaluacion | El sistema guarda la evaluacion y permite hacer visible para alumno | Alta | 5
|  |  |  | 2 | Revisar resultados | El tutor accede y ve los resultados | Hace clic en "ver resultados" | El sitema muestra nota e informacion de respuestas
TU-HU-7 | Tutor | Quiero recibir notificaciones de solicitud | Para no perder usuarios interesados en ser mi alumnos | 1 | Notificacion de nueva solicitud | El tutor recibe la alerta de solicitud | El tutor ve la notifiacion en la vista que se encuentre | El sistema muestra una notifiacion | Alta | 4
TU-HU-8 | Tutor | Quiero gestionar mis anuncios de tutorias | Para organizar y administrar las tutorias que imparte | 1 | Agregar anuncio | El tutor entra a la vista de sus clases | Completa los campos requeridos y hace clic en "publicar" | El sistema guarda el anuncio y lo hace visible | Alta | 5
|  |  |  | 2 | Editar anuncio | El tutor ve la informacion de su anuncio | Selecciona la asignatura y edita la información | El sistema almacena y actualiza la informacion de la clase
|  |  |  | 3 | Eliminar clase | El tutor tiene al menos una clase registrada | Selecciona el anuncio y le da clic a "eliminar" | El sistema cambia el estado a "eliminada" .

## Sprint_Backlog
Total Horas: | 85
[6 empty] | Responsables | Estado
[6 empty] | Ignacio Bello | Completado
[6 empty] | Lucas Poblete | En Progreso
[6 empty] | Ambos | Pendiente
Id Historia | Tareas | Responsable/s | Horas estimadas | Estado | Comentarios
AL-HU-1 | Crear modelos relacionados con la HU | Lucas Poblete | 1 | Completado | Se crea el modelo de AreaInteres
AL-HU-1 | Crear apartado de búsqueda | Ignacio Bello | 1 | Completado | Sin comentarios
AL-HU-1 | Crear endpoint backend | Lucas Poblete | 1 | Completado | Creación de funcion (Views de django) y url
AL-HU-1 | Implementar lógica de filtros en backend y frontend | Ambos | 2 | Completado | Sin comentarios
AL-HU-1 | Crear interfaz de resultados de búsqueda | Ignacio Bello | 1 | Completado | Sin comentarios
AL-HU-1 | Prueba Funcional | Ambos | 1 | Completado | Sin comentarios
AL-HU-3 | Crear modelos relacionados con la HU | Lucas Poblete | 3 | Completado | Se crea el modelo de Usuario, rol, ocupacion, institucion, region, comuna, nivel_educacional, pais y se utiliza modelo AreaInteres
AL-HU-3 | Crear endpoint backend de registro | Lucas Poblete | 3 | Completado | Creación de funcion (Views de django) y url
AL-HU-3 | Crear formulario de registro – Frontend | Ignacio Bello | 4 | Completado | Sin comentarios
AL-HU-3 | Implementar validaciones de campos y contraseña | Ignacio Bello | 1 | Completado | Se valida contranseña y campos requeridos para el registro
AL-HU-3 | Pruebas funcionales del registro completo | Ambos | 1 | Completado | Sin comentarios
AL-HU-4 | Crear modelos relacionados con la HU | Lucas Poblete | 1 | Completado | Se crea el modelo chat y mensaje
AL-HU-4 | Configurar Django Channels + Redis | Lucas Poblete | 3 | Completado | Sin comentarios
AL-HU-4 | Crear routing y consumers en Channels | Lucas Poblete | 3 | Completado | Sin comentarios
AL-HU-4 | Crear endpoint backend para historial de mensajes | Lucas Poblete | 1 | Completado | Sin comentarios
AL-HU-4 | Crear interfaz frontend en JS / HTML / CSS | Ignacio Bello | 5 | Completado | Sin comentarios
AL-HU-4 | Integrar JS con WebSocket | Lucas Poblete | 4 | Completado | Sin comentarios
AL-HU-4 | Implementar notificaciones de mensajes nuevos | Lucas Poblete | 4 | Completado | Sin comentarios
AL-HU-4 | Pruebas funcionales de chat en tiempo real | Ambos | 1 | Completado | Sin comentarios
AL-HU-7 | Crear modelos relacionados con la HU | Lucas Poblete | 1 | Completado | Se crea el modelo de solicitud y tipo solicitud
AL-HU-7 | Crear endpoint backend para enviar solicitud | Lucas Poblete | 1 | Completado | Creación de funcion (Views de django) y url
AL-HU-7 | Validar que no haya solicitud duplicada | Ambos | 1 | Completado | Sin comentarios
AL-HU-7 | Crear interfaz frontend para enviar solicitud | Ignacio Bello | 2 | Completado | Sin comentarios
AL-HU-7 | Implementar notificación de solicitud enviada | Lucas Poblete | 4 | Pendiente | Se implementan notifcaciones parciales para futuras mejoras
AL-HU-7 | Pruebas funcionales | Ambos | 1 | En Progreso | Se realizaron solo algunas pruebas funcionales segun los modulos con más avance
AL-HU-9 | Crear modelos relacionados con la HU | Lucas Poblete | 1 | Completado | Se crea el modelo de disponibilidadTutor
AL-HU-9 | Crear endpoint backend para obtener disponibilidad | Lucas Poblete | 1 | Completado | Creación de funcion (Views de django) y url
AL-HU-9 | Crear sección frontend para mostrar disponibilidad | Ignacio Bello | 1 | Pendiente | Se implementará para mostrar disponibilidad en perfil
AL-HU-9 | Pruebas funcionales | Ambos | 1 | Pendiente | Se realizaran una vez finalizado el punto de mostrar disponibilidad
TU-HU-1 | Crear modelos relacionados con la HU | Lucas Poblete | 1 | Completado | Se crea el modelo Tutor y Archivo.
TU-HU-1 | Crear endpoint backend de registro | Lucas Poblete | 2 | Pendiente | Creación de funcion (Views de django) y url
TU-HU-1 | Crear formulario de registro – Frontend | Ignacio Bello | 1 | En Progreso | Se implementa registro para tutor y falta la subida de documentos en PDF de sus certifcaciones
TU-HU-1 | Implementar validaciones de campos y contraseña | Ignacio Bello | 1 | En Progreso | El sistema valida la cuenta de usuario por rol
TU-HU-1 | Pruebas funcionales del registro completo | Ambos | 1 | Pendiente | Se realizaran pruebas funcionales del modulo una vez finalizado el registro agregado para tutor
TU-HU-2 | Endpoint backend para aceptar/rechazar solicitud | Lucas Poblete | 1 | Completado | Creación de funcion (Views de django) y url
TU-HU-2 | Frontend para aceptar/rechazar solicitudes | Ignacio Bello | 1 | Completado | Creación de funcion (Views de django) y url
TU-HU-2 | Notificación de aceptación/rechazo para solicitudes | Lucas Poblete | 4 | Pendiente | Sin comentarios
TU-HU-2 | Pruebas funcionales | Ambos | 2 | Completado | Sin comentarios
TU-HU-7 | Crear endpoint backend para notificaciones | Lucas Poblete | 2 | En Progreso | Creación de funcion (Views de django) y url
TU-HU-7 | Implementar lógica para detectar nuevas solicitudes | Lucas Poblete | 2 | En Progreso | Sin comentarios
TU-HU-7 | Crear frontend para mostrar notificaciones | Ignacio Bello | 2 | Completado | Sin comentarios
TU-HU-7 | Pruebas funcionales | Ambos | 1 | Pendiente | Sin comentarios
TU-HU-9 | Crear modelos relacionados con la HU | Lucas Poblete | 1 | Completado | Se crea el modelo Anuncio
TU-HU-9 | Crear sección frontend para gestionar anuncios | Ignacio Bello | 4 | Completado | Sin comentarios
TU-HU-8 | Crear funcionalidad para agregar anuncio | Lucas Poblete | 1 | Completado | Sin comentarios
TU-HU-8 | Crear funcionalidad para editar anuncio | Lucas Poblete | 1 | Completado | Sin comentarios
TU-HU-8 | Crear funcionalidad para deshabilitar anuncio | Lucas Poblete | 1 | Completado | Sin comentarios
TU-HU-8 | Pruebas funcionales | Ambos | 1 | Completado | Sin comentarios

## Sprint_Backlog 2
Total Horas: | 85
[6 empty] | Responsables | Estado
[6 empty] | Ignacio Bello | Completado
[6 empty] | Lucas Poblete | En Progreso
[6 empty] | Ambos | Pendiente
Id Historia | Tareas | Responsable/s | Horas estimadas | Estado | Comentarios
AL-HU-2 | Crear modelos relacionados a la HU | Lucas Poblete | 2 | Completado
AL-HU-2 | Crear endpoint backend | Lucas Poblete | 1 | Completado
AL-HU-2 | Crear interfaz responsiva | Ignacio Bello | 3 | Completado
AL-HU-2 | Pruebas Funcionales | Ambos | 2 | Pendiente
AL-HU-5 | Crear modelos relacionados a la HU | Lucas Poblete | 1 | Completado
AL-HU-5 | Crear endpoint backend | Lucas Poblete | 2 | Completado
AL-HU-5 | Crear interfaz responsiva | Ignacio Bello | 3 | Completado
AL-HU-5 | Pruebas Funcionales | Ambos | 2 | Completado
AL-HU-6 | Crear modelos relacionados a la HU | Lucas Poblete | 2 | Completado
AL-HU-6 | Configurar Django Channels + Redis | Lucas Poblete | 3 | Completado
AL-HU-6 | Crear routing y consumers en Channels | Lucas Poblete | 3 | Completado
AL-HU-6 | Integrar JS con WebSocket | Lucas Poblete | 2 | Completado
AL-HU-6 | Crear interfaz responsiva | Ignacio Bello | 5 | Completado
AL-HU-6 | Pruebas Funcionales | Ambos | 3 | Completado
AL-HU-8 | Crear modelos relacionados a la HU | Lucas Poblete | 2 | Completado
AL-HU-8 | Crear endpoint backend | Lucas Poblete | 2 | Completado
AL-HU-8 | Crear interfaz responsiva | Ignacio Bello | 5 | Completado
AL-HU-8 | Pruebas Funcionales | Ambos | 2 | Completado
TU-HU-4 | Crear endpoint backend | Lucas Poblete | 3 | Completado
TU-HU-4 | Crear interfaz responsiva | Ignacio Bello | 5 | Completado
TU-HU-4 | Pruebas Funcionales | Ambos | 2 | Completado
TU-HU-5 | Crear endpoint backend | Lucas Poblete | 2 | Completado
TU-HU-5 | Crear interfaz responsiva | Ignacio Bello | 8 | Completado
TU-HU-5 | Pruebas Funcionales | Ambos | 2 | Completado
TU-HU-6 | Crear modelos relacionados a la HU | Lucas Poblete | 4 | Completado | Creacion de modelos: Evaluación, Pregunta y Respuesta
TU-HU-6 | Crear endpoint backend | Lucas Poblete | 3 | Completado
TU-HU-6 | Crear interfaz responsiva | Ignacio Bello | 8 | Completado
TU-HU-6 | Pruebas Funcionales | Ambos | 3 | Completado
AL-HU-1
AL-HU-2
AL-HU-3
AL-HU-4
AL-HU-5
AL-HU-6
AL-HU-7
AL-HU-8
AL-HU-9
TU-HU-1
TU-HU-2
TU-HU-3
TU-HU-4
TU-HU-5
TU-HU-6
TU-HU-7
TU-HU-8